## Hoja1
Introducción conceptos basicos
Fundamentos Base de datos
Definicion Bases de Datos y ejemplos (Oracle, MySql, etc.)
Modelo Entidad Relación
Entidad
Atributos
Relaciones
uno a uno
uno a muchos
muchos a uno
muchos a muchos
Llaves primarias
Llaves foraneas
Practica: crear un modelo de 10 tablas
Oracle SQL
Tipos de datos
Comandos DLL
Comandos DML
Operadores SQL
Funciones de agregado
Entidad relacion DBMS
Practica: Crear base de datos de 5 tablas
Practica: Consultas avanzadas en base de datos
Introduccion al ERP
Introduccion a Oracle Fusion
Introduccion a modulos Financieros ERP
Oracle cloud Platform Enterprise Analytics 2021
Cuentas por pagar
Conexión al ADW
Cuentas por cobrar
Inventarios
Roles
Jobs
Tools
OTBI
Introduccion a OTBI
Manejo de la herramienta
Reporte en ERP
Practica: Reporte ordenes de compra PO
Oracle Cloud Platform Application Integration 2021
Oracle Cloud Application Integration
Introduccion a integraciones
conexiones
Agentes
Integraciones
Carga de datos
Practicas:
Crear conexiones SOAP,REST,SFTP,ERP
Crear facturas mediante FBDI con adapter ERP cloud
Consumo de reportes de OTBI con servicio SOAP
Extraccion de datos archivos mediante conexión a sFTP.
Introducción a Visual Builder
Conexiones
Procesos
Pantallas
Practica:
Configuracion de servicio de conexión.
Ejecucion de proceso desde pantalla.
Creacion de pantalla que obtenga informacion de integraciones.
Creacion de pantalla que muestre datos con un business object
Service-Oriented Architecture Cloud Service (SOACS)
Conceptos basicos (orquestación, adaptadores, Politicas de seguridad)
Administración y despliegue
Construcción de composites
Oracle Managed File Transfer on OCI
Practica:
Composite que muestre un valor predeermiando.
Configuracion de dataSource de BD.
Configuracion de Ftp adapter.
Composite para hacer uso de objetos de BD.
Composite que crea archivos en servidor mediante una cadena Base64
Consumo de servicos tipo SOAP y Rest
API Platform Cloud Service
Manage Users
Manage Gateways
Manage APIs
Manage Services and Service Accounts
Developer Portal (discover and register to APIs)
Processes in Oracle Integration Cloud
how to develop business processes
Create Human Tasks and Web Forms
Manage Application Data
Create Decisions
Create Business Rules
Integrate with Applications and Services
Practicas:
proceso estructurado y creando un modelo de decisión
Creacion de una app utilizando QuickStart
Proceso dinamico utilizando reglas de negocio
Creacion de una app iniciando desde un fromulario
Become an Application Integration Specialist Learning Suscription Program
Guia de estudio de certificación
Oracle Cloud Platform Application Integration 2021 Specialist 1Z0-1042-21

## BACKLOG
ID | Como | Quisiera | Para | Prioridad | Sprint | Estatus
HU_01 | Usuario | Crear un modelo de 10 tablas | Practicar Oracle SQL | Alta | 1 | Por hacer
HU_02 | Usuario | Realizar consultas avanzadas | Practicar Oracle SQL | Media | 1 | Por hacer
HU_03 | Usuario | Generar reporte Órdenes de compra | Practicar Oracle SQL | Alta | 1 | Por hacer
HU_04 | Usuario | Crear conexiones SOAP,REST,SFTP,ERP | Practicar OIC | Media | 2 | Por hacer
HU_05 | Usuario | Realizar extraccion de datos archivos mediante conexión a SFTP. | Practicar OIC | Media | 2 | Por hacer
HU_06 | Usuario | Hacer consumo de reportes de OTBI con servicio SOAP | Practicar OIC | Alta | 2 | Por hacer
HU_07 | Usuario | crear facturas mediante FBDI con adapter ERP cloud. | Practicar OIC | Alta | 2 | Por hacer
HU_08 | Usuario | Configuracion de servicio de conexión. | Practica Visual Builder | Baja | 3 | Por hacer
HU_09 | Usuario | Ejecucion de proceso desde pantalla | Practica Visual Builder | Media | 3 | Por hacer
HU_10 | Usuario | Pantalla que obtenga informacion de integraciones | Practica Visual Builder | Alta | 3 | Por hacer
HU_11 | Usuario | Pantalla que muestre datos con un business object | Practica Visual Builder | Alta | 3 | Por hacer
HU_12 | Usuario | Composite que muestre un valor predeermiando | Practica SOA | Baja | 4 | Por hacer
HU_13 | Usuario | Configuracion de dataSource de BD | Practica SOA | Media | 4 | Por hacer
HU_14 | Usuario | Configuracion de Ftp adapter | Practica SOA | Alta | 4 | Por hacer
HU_15 | Usuario | Composite para hacer uso de objetos de BD | Practica SOA | Media | 4 | Por hacer
HU_16 | Usuario | Composite que crea archivos en servidor mediante una cadena Base64 | Practica SOA | Alta | 4 | Por hacer
HU_17 | Usuario | Oracle Cloud Platform Application Integration | Examen de certificación | Alta | 5 | Por hacer
HU_18 | Usuario | proceso estructurado y creando un modelo de decisión | Proctica Process Aplication | Media | 5 | Por hacer
HU_19 | Usuario | Creacion de una app utilizando QuickStart | Proctica Process Aplication | Baja | 5 | Por hacer
HU_20 | Usuario | Proceso dinamico utilizando reglas de negocio | Proctica Process Aplication | Alta | 5 | Por hacer
HU_21 | Usuario | Creacion de una app iniciando desde un fromulario | Proctica Process Aplication | Media | 5 | Por hacer
HU_22 | Usuario | Consultas avanzadas | Practica SQL - PL/SQL | Alta | 6 | Por hacer
HU_23 | Usuario | Creación de funciones | Practica SQL - PL/SQL | Alta | 6 | Por hacer
HU_24 | Usuario | Creación de procedimientos | Practica SQL - PL/SQL | Alta | 6 | Por hacer
HU_25 | Usuario | Paquetes | Practica SQL - PL/SQL | Alta | 6 | Por hacer
HU_26 | Usuario | Data model Ordenes de compra | Practica OTBI | Alta | 7 | Por hacer
HU_27 | Usuario | Reporte Ordenes de compra | Practica OTBI | Alta | 7 | Por hacer
HU_28 | Usuario | Creación de Dashboard | Practica OTBI | Alta | 7 | Por hacer
HU_29 | Usuario | Proceso programado | Practica BI PUBLISHER | Media | 8 | Por hacer
HU_30 | Usuario | Reporte con BI Publisher | Practica BI PUBLISHER | Alto | 8 | Por hacer
HU_31 | Usuario | Creacion de modelos y topologias | Practica ODI | Media | 9 | Por hacer
HU_32 | Usuario | Planificación de escenarios | Practica ODI | Media | 9 | Por hacer
HU_33 | Usuario | Consumir reporte por "¦" | Practica ODI | Alta | 9 | Por hacer
HU_34 | Usuario | Cargar datos a Oracle Fusion | Practica ODI | Alta | 9 | Por hacer

## CRONOGRAMA
Actividades | Meses
| Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Oracle SQL
1. Crear un modelo de 10 tablas
2. Consultas avanzadas
3. Reporte Ordenes de compra
OIC
4. Conexiones SOAP,REST,SFTP,ERP
5.Extraccion de datos archivos mediante conexión a SFTP.
6.Consumo de reportes de OTBI con servicio SOAP
7.Crear facturas mediante FBDI con adapter ERP cloud.
Visual Builder
8. Configuracion de servicio de conexión.
9. Ejecucion de proceso desde pantalla
10. Pantalla que obtenga informacion de integraciones
11. Pantalla que muestre datos con un business object
SOACS
12. Composite que muestre un valor predeermiando
13. Configuracion de dataSource de BD
14. Configuracion de Ftp adapter
15. Composite para hacer uso de objetos de BD
16. Composite que crea archivos en servidor mediante una cadena Base64
Oracle Cloud Platform Application Integration 2021 Specialist 1Z0-1042-21
Process Aplication
17. proceso estructurado y creando un modelo de decisión
18. Creacion de una app utilizando QuickStart
19. Proceso dinamico utilizando reglas de negocio
20. Creacion de una app iniciando desde un fromulario
Oracle SQL/PLSQP
21. Consultas avanzadas
22. Creación de funciones
23. Creación de procedimientos
24. Paquetes
OTBI
25. Data model Ordenes de compra
26. Reporte Ordenes de compra
27. Creación de Dashboard
BI PUBLISHER
28. Proceso programado
29. Reporte con BI Publisher
ODI
30. Creacion de modelos y topologias
31. Planificación de escenarios
32. Consumir reporte por "¦"
33. Cargar datos a Oracle Fusion

## ORACLE
Actividades | Enero
Semana 1
| 5 | 6 | 7 | 8
Oracle SQL
1. Crear un modelo de 10 tablas
2. Consultas avanzadas
3. Reporte Ordenes de compra
Actividades | Enero
| Semana 2 |  |  |  | Semana 3
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
OIC
1. Conexiones SOAP,REST,SFTP,ERP
2. Extraccion de datos archivos mediante conexión a SFTP.
3. Consumo de reportes de OTBI con servicio SOAP
3. Crear facturas mediante FBDI con adapter ERP cloud.
Actividades | Enero
Semana 4
| 21 | 25 | 26 | 27
Visual Builder
1. Configuracion de servicio de conexión
2. Ejecucion de proceso desde pantalla
3. Pantalla que obtenga informacion de integraciones
11. Pantalla que muestre datos con un business object
Actividades | Febrero
| Semana 1 |  |  |  | Semana 2
| 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12
SOACS
1. Composite que muestre un valor predeermiando
2. Configuracion de dataSource de BD
3. Configuracion de Ftp adapter
4. Composite para hacer uso de objetos de BD
3. Composite que crea archivos en servidor mediante una cadena Base64
Actividades | Febrero
Semana 4
15
Certificacion
1. Oracle Cloud Platform Application Integration 2021 Specialist 1Z0-1042-21
Actividades | Febrero
| Semana 3 |  |  |  | Semana 4
| 17 | 18 |  |  | 22 | 23
Process Aplication
1. proceso estructurado y creando un modelo de decisión
2. Creacion de una app utilizando QuickStart
3. Proceso dinamico utilizando reglas de negocio
4. Creacion de una app iniciando desde un fromulario
Actividades | Enero
Semana 4
| 21 | 25 | 26 | 27
Visual Builder
1. Configuracion de servicio de conexión
2. Ejecucion de proceso desde pantalla
3. Pantalla que obtenga informacion de integraciones
11. Pantalla que muestre datos con un business object